## 📊 현장관리 대시보드
🏗️ 현장관리 종합 대시보드
금사동 지식산업센터 2단지 신축공사 ¦ 2025. 9. 20. 기준
📋 현장 기본 정보 |  |  |  |  | 💰 정산 현황
현장명 | 금사동 지식산업센터 2단지 신축공사 |  |  |  | 계약금액 | 1,602,676,900원
계약회사 | ㈜화성개발 |  |  |  | 기성금액 (입금완료) | 409,750,000원
현장소장 | 김성호 |  |  |  | 기성금액 (입금예정) | 198,000,000원
공사기간 | 2024.12.20 ~ 2026.01.23 |  |  |  | 총 지출 | 496,261,192원
계약유형 | 하도급계약 |  |  |  | 차액 | -86,511,192원
현장주소 | 부산 금정구 금사동 105-2 |  |  |  | 수익률 | -21.1%
👷 노무능률 및 공수 정보 |  |  |  |  | 📦 자재비 및 물량 정보
총 공수 | 810명 | 노무자 1명 기준 평균물량 | 7.4 M²/명 |  | 총 자재비 | 216,649,332원 | 구조용(커튼월 1m²당) | 0.12EA
2025.03월 | 22명 | 복층 | 6.2 M²/명 |  | 실투입 복층 | 3,671㎡ | 웨더(1m²당) | 0.13EA
2025.04월 | 12명 | 강화 | 8.5 M²/명 |  | 실투입 강화 | 5,067㎡ | 일반(1m²당) | 0.34EA
2025.05월 | 6명 | 일일 기준 평균물량 | 47.5 M²/일 |  | 자재비 비율 | 52.9% | 노턴테이프(1m²당) | 7.95EA
2025.06월 | 150명 | 복층 | 39.9 M²/일 |  | 월평균 자재비 | 36,108,222원 | 월평균 자재비 | 36,108,222원
2025.07월 | 147명 | 강화 | 55.1 M²/일 |  | 자재비 효율성 | 양호 | 자재비 효율성 | 양호
2025.08월 | 257명
2025.09월 | 216명
📊 월별 정산 요약
월 | 입금완료 | 입금예정 | 지출총액 | 자재비 | 노무비 | 장비비 | 경비 | 기타(부자재)
2025.09 | 0원 | 0원 | 72,573,600원 | 1,942,002원 | 33,000,000원 | 8,470,000원 | 3,300,000원 | 27,803,600원
2025.08 | 0원 | 198,000,000원 | 92,356,000원 | 125,791,803원 | 44,000,000원 | 48,356,000원 | 0원 | 0원
2025.07 | 156,200,000원 | 0원 | 74,081,260원 | 18,444,161원 | 38,500,000원 | 7,953,000원 | 0원 | 27,628,260원
2025.06 | 220,000,000원 | 0원 | 32,109,000원 | 68,352,238원 | 16,500,000원 | 13,981,000원 | 1,628,000원 | 0원
2025.05 | 0원 | 0원 | 352,000원 | 2,119,128원 | 0원 | 352,000원 | 0원 | 0원
2025.04 | 33,550,000원 | 0원 | 8,052,000원 | 0원 | 7,700,000원 | 352,000원 | 0원 | 0원
📈 정산 분석
💰 수익성 분석 |  |  |  | 🏗️ 현장 운영 분석
총 수입 | 607,750,000원
총 지출 | 496,261,192원
순이익 | 111,488,808원
수익률 | 18.3%
입금률 | 67.4%
자재비 비율 | 35.6%
💡 권장사항 및 개선점
• 입금률이 낮습니다. 미수금 회수에 집중하세요.
• 노무능률이 낮습니다. 작업 효율성 개선이 필요합니다.

## 현장정보
현장명 | 금사동 지식산업센터 2단지 신축공사
계약금액 | 1,602,676,900원
기성금액 | 409,750,000원
청구완료(미지급) | 198,000,000원
총 지출 | 496,261,192원
차액 | -86,511,192원
총 공수 | 810명
공사기간 | 2024.12.20 ~ 2026.01.23
계약회사 | ㈜화성개발
현장소장 | 김성호

## 기성금내역
기성일 | 기성금액 | 청구상태 | 입금상태 | 비고
2025.08 | 198,000,000원 (입금예정) | 청구완료 | 입금예정
2025.07 | 156,200,000원 | 청구완료 | 입금완료
2025.06 | 220,000,000원 | 청구완료 | 입금완료
2025.04 | 33,550,000원 | 청구완료 | 입금완료

## 지출내역
지출일 | 항목 | 세부항목 | 수량 | 단가 | 금액 | 차수 | 비고
2025. 9. 18. | 부자재 |  | 110400 | 0 | 15,045,800원 | 1
2025. 9. 18. | 부자재 |  | 750 | 0 | 2,805,000원 | 1 | 25.07.21 마스킹 10 마대 2 헤라 12 25.07.22 노턴 6T 단면 900 헤라1 3 헤라2 3 25.07.30 노턴(엘티웰) 500 택배비 1 25.08.06 노턴(엘티웰) 1,000 택배비 1 25.08.07 M일반 흑색 250 목장갑 200 송학이중청 200 25.08.22 M887(웨더_흑) 1,250 M일반 흑색 1,250 M일반 회색 250 노턴(엘티웰) 500 택배비 1 25.08.27 목장갑 200 송학이중청 200 칼날 2 셋팅블럭 5,000 마대 1 25.09.01 M887(웨더_흑) 1,250 M795(구조용) 750 M일반 회색 250 노턴(엘티웰) 1,000
2025. 9. 18. | 부자재 |  | 2000 | 0 | 2,420,000원 | 1
2025. 9. 18. | 부자재 |  | 2500 | 0 | 5,775,000원 | 1
2025. 9. 18. | 부자재 |  | 0 | 0 | 1,757,800원 | 1
2025. 9. 15. | 노무비 |  | 0 | 0 | 33,000,000원 | 1 | 대림종합개발_ 옥송 금액 대신 지출 33,000,000원
2025. 9. 9. | 스카이 |  | 0 | 0 | 8,470,000원 | 1 | 삼백 1,870,000원, 마블 6,600,000원
2025. 9. 9. | 월세 |  | 0 | 0 | 3,300,000원 | 1 | 7,8,9월 월세
2025. 8. 31. | 곤도라 |  | 0 | 0 | 45,100,000원 | 1 | 6월30일 세금계산서
2025. 8. 30. | 지게차 |  | 0 | 0 | 3,256,000원 | 1
2025. 8. 18. | 노무비 |  | 0 | 0 | 44,000,000원 | 1
2025. 7. 31. | 지게차 |  | 0 | 0 | 1,848,000원 | 1
2025. 7. 31. | 스카이 |  | 0 | 0 | 6,105,000원 | 1
2025. 7. 17. | 부자재 |  | 1726 | 0 | 6,455,240원 | 1 | 한일실리콘 25/7/17 기준 M887(웨더_흑) 3,000 6,350,000 M887(웨더_백) 1 2,200 M795(구조용) 1,726 5,868,400 M일반 회색 825 907,500 M일반 흑색 1,250 1,375,000 노턴(엘티웰) 1,251 5,629,500 6T노턴일반 3,300 924,000 노턴 5T 6,000 1,560,000 백업제10파이 - 30,000 백업제12파이 - 17,000 사각백업제 3,000 900,000 셋팅블럭 10,000 450,000 녹색고무 6 378,000 흑색고무 20mm 4 120,000 마스킹 4 264,000 택배비 6 341,000
2025. 7. 17. | 부자재 |  | 54925 | 0 | 8,924,850원 | 1
2025. 7. 17. | 부자재 |  | 2075 | 0 | 2,510,750원 | 1
2025. 7. 17. | 노무비 |  | 0 | 0 | 38,500,000원 | 1
2025. 7. 17. | 부자재 |  | 3001 | 0 | 6,987,420원 | 1
2025. 7. 17. | 부자재 |  | 0 | 0 | 2,750,000원 | 1 | 셋팅블럭 5,000 45 225,000 247,500 마스킹 1 69,000 69,000 75,900 백업제10파이 3000m 30,000 30,000 33,000 백업제12파이 2000m 17,000 17,000 18,700 택배비 1 60,000 60,000 66,000 마스킹 3 65,000 195,000 214,500 택배비 1 66,000 66,000 72,600 택배비 1 50,000 50,000 55,000 사각백업제 3,000 300 900,000 990,000 택배비 1 5,000 5,000 5,500 흑색고무 20mm 4 30,000 120,000 132,000 셋팅블럭 5,000 45 225,000 247,500 택배비 1 100,000 100,000 110,000 녹색고무 6 63,000 378,000 415,800 택배비 1 60,000 60,000 66,000
2025. 6. 30. | 스카이 |  | 0 | 0 | 12,045,000원 | 1
2025. 6. 30. | 지게차 |  | 0 | 0 | 1,936,000원 | 1
2025. 6. 19. | 노무비 |  | 0 | 0 | 16,500,000원 | 1
2025. 6. 11. | 월세 |  | 0 | 0 | 1,100,000원 | 1 | 6월 월세
2025. 6. 11. | 월세 |  | 0 | 0 | 528,000원 | 1 | 소개비 부산085-12-016842-8 손효연
2025. 5. 31. | 지게차 |  | 0 | 0 | 352,000원 | 1
2025. 4. 30. | 지게차 |  | 0 | 0 | 352,000원 | 1
2025. 4. 24. | 노무비 |  | 0 | 0 | 7,700,000원 | 1
2025. 3. 31. | 지게차 |  | 0 | 0 | 88,000원 | 1

## 자재비내역
월 | 항목 | 업체 | 금액 | 차수 | 비고
2025.09 | 강화 | (주)하나안전유리 | 1,942,002원 | 5
2025.08 | 강화 | (주)하나안전유리 | 35,491,803원 | 4
2025.08 | 복층 | (주)한백글라스 | 90,300,000원 | 1
2025.07 | 강화 | (주)하나안전유리 | 18,444,161원 | 3
2025.06 | 강화 | (주)하나안전유리 | 68,352,238원 | 2
2025.05 | 강화 | (주)하나안전유리 | 2,119,128원 | 1

## 월별정산요약
월 | 기성금(입금완료) | 기성금(입금예정) | 지출 | 자재비 | 수지
2025.09 | 0원 | 0원 | 72,573,600원 | 1,942,002원 | -74,515,602원
2025.08 | 0원 | 198,000,000원 | 92,356,000원 | 125,791,803원 | -20,147,803원
2025.07 | 156,200,000원 | 0원 | 74,081,260원 | 18,444,161원 | 63,674,579원
2025.06 | 220,000,000원 | 0원 | 32,109,000원 | 68,352,238원 | 119,538,762원
2025.05 | 0원 | 0원 | 352,000원 | 2,119,128원 | -2,471,128원
2025.04 | 33,550,000원 | 0원 | 8,052,000원 | 0원 | 25,498,000원
2025.03 | 0원 | 0원 | 88,000원 | 0원 | -88,000원

## 📊 월별정산차트
📊 월별 정산 추이 및 분석
📊 월별 정산 요약
월 | 기성금(입금완료) | 기성금(입금예정) | 지출 | 자재비
2025.09 | 0 | 0 | 72573600 | 1942002 | 항목 | 총합 | 평균 | 최대값 | 최소값
2025.08 | 0 | 198000000 | 92356000 | 125791803 | 기성금(입금완료) | 409,750,000원 | 58,535,714원 | 220,000,000원 | 0원
2025.07 | 156200000 | 0 | 74081260 | 18444161 | 기성금(입금예정) | 198,000,000원 | 28,285,714원 | 198,000,000원 | 0원
2025.06 | 220000000 | 0 | 32109000 | 68352238 | 지출 | 279,611,860원 | 39,944,551원 | 92,356,000원 | 88,000원
2025.05 | 0 | 0 | 352000 | 2119128 | 자재비 | 216,649,332원 | 30,949,905원 | 125,791,803원 | 0원
2025.04 | 33550000 | 0 | 8052000 | 0
📈 정산 분석 | 0 | 0 | 88000 | 0
항목 | 금액 | 비율 | 분석
총 기성금 | 607,750,000원 | 100% | 전체 수입
- 입금완료 | 409,750,000원 | 67.4% | 입금률 양호
- 입금예정 | 198,000,000원 | 32.6% | 미수금 존재
총 지출 | 496,261,192원 | 81.7% | 수익 상태
- 일반지출 | 279,611,860원 | 46.0% | 운영비용
- 자재비 | 216,649,332원 | 35.6% | 자재비용
순이익 | 111,488,808원 | 18.3% | 수익성 양호
📊 월별 트렌드 분석
구분 | 월 | 금액 | 비고
최고 수입월 | 2025.06 | 220,000,000원 | 기성금 입금 최고
최저 수입월 | 2025.09 | 0원 | 기성금 입금 최저
최고 지출월 | 2025.08 | 92,356,000원 | 지출 최고
최저 지출월 | 2025.03 | 88,000원 | 지출 최저
💡 권장사항
• 입금률이 낮습니다. 미수금 회수에 집중하세요.
• 지출 변동성이 큽니다. 예산 관리 강화가 필요합니다.